## Tâches
ID | Tâche | Module | Priorité | Statut | Date Début | Date Fin | Responsable
T01 | Configuration Pydantic Settings | core | Haute | Terminé | 2025-01-20 | 2025-01-22 | Noella
T02 | Modèles Host/Port/Service | models | Haute | Terminé | 2025-01-22 | 2025-01-24 | Noella
T03 | Modèles Vulnerability/Severity | models | Haute | Terminé | 2025-01-24 | 2025-01-26 | Noella
T04 | NmapScanner - Scan basique | scanners | Haute | En cours | 2025-01-27 | 2025-02-03 | Noella
T05 | NmapScanner - Service detection | scanners | Haute | À faire | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Noella
T06 | VulnScanner - Base CVE locale | scanners | Haute | À faire | 2025-02-07 | 2025-02-14 | Noella
T07 | VulnScanner - Pattern matching | scanners | Moyenne | À faire | 2025-02-14 | 2025-02-21 | Noella
T08 | MitreMapper - Base ATT&CK | analyzers | Haute | À faire | 2025-02-21 | 2025-02-28 | Noella
T09 | MitreMapper - Mapping vulns→techniques | analyzers | Haute | À faire | 2025-02-28 | 2025-03-07 | Noella
T10 | MitreMapper - Scénarios attaque | analyzers | Moyenne | À faire | 2025-03-07 | 2025-03-14 | Noella
T11 | Client Ollama/Mistral | ai | Haute | À faire | 2025-03-14 | 2025-03-21 | Noella
T12 | Prompts remédiation | ai | Haute | À faire | 2025-03-21 | 2025-03-28 | Noella
T13 | Génération recommandations | ai | Moyenne | À faire | 2025-03-28 | 2025-04-04 | Noella
T14 | Templates Jinja2 HTML | reports | Haute | À faire | 2025-04-04 | 2025-04-11 | Noella
T15 | Export PDF (WeasyPrint) | reports | Moyenne | À faire | 2025-04-11 | 2025-04-18 | Noella
T16 | Dashboard résumé | reports | Basse | À faire | 2025-04-18 | 2025-04-25 | Noella
T17 | CLI scan command | cli | Haute | À faire | 2025-04-25 | 2025-05-02 | Noella
T18 | CLI report command | cli | Moyenne | À faire | 2025-05-02 | 2025-05-09 | Noella
T19 | CLI options avancées | cli | Basse | À faire | 2025-05-09 | 2025-05-16 | Noella
T20 | Tests unitaires | tests | Haute | À faire | 2025-05-16 | 2025-05-23 | Noella
T21 | Tests intégration | tests | Moyenne | À faire | 2025-05-23 | 2025-05-30 | Noella
T22 | Documentation finale | docs | Haute | À faire | 2025-05-30 | 2025-06-06 | Noella

## Gantt
Diagramme de Gantt - PentestAI
Phase | Description | Période | Progression
Phase 1 | Core & Models | Jan 2025 | 100%
Phase 2 | Network Scanning | Fév 2025 | 0%
Phase 3 | MITRE ATT&CK | Mar 2025 | 0%
Phase 4 | AI Remediation | Mar-Avr 2025 | 0%
Phase 5 | Reports | Avr 2025 | 0%
Phase 6 | CLI | Mai 2025 | 0%
Phase 7 | Tests & Docs | Mai-Juin 2025 | 0%

## Dashboard
PentestAI - Tableau de Bord
Statistiques Générales
Tâches totales: | 22
Terminées: | 3
En cours: | 1
À faire: | 18
Progression globale: | 14%
Avancement par Module
core/ | Configuration système | 100%
models/ | Modèles de données | 100%
scanners/ | Scanning réseau | 0%
analyzers/ | Mapping MITRE | 0%
ai/ | IA Remediation | 0%
reports/ | Génération rapports | 0%
cli/ | Interface ligne de commande | 0%

## Ressources
Ressources d'apprentissage
Sujet | Type | Lien
Pydantic | Documentation officielle | https://docs.pydantic.dev/
Pydantic | Cours YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=502XOB0u8OY
MITRE ATT&CK | Site officiel | https://attack.mitre.org/
MITRE ATT&CK | Techniques | https://attack.mitre.org/techniques/
Nmap | Documentation | https://nmap.org/book/man.html
python-nmap | PyPI | https://pypi.org/project/python-nmap/
Ollama | Documentation | https://github.com/ollama/ollama
Mistral | Hugging Face | https://huggingface.co/mistralai
Typer | Documentation | https://typer.tiangolo.com/
Rich | Documentation | https://rich.readthedocs.io/